УТВЕРЖДЕН

приказом  МКОУ «Зарубинская  СОШ»

от _________ № ________

«О создании в 2020 году на базе

муниципального общеобразовательного

учреждения «Зарубинская средняя

общеобразовательная школа»

центра образования цифрового

и гуманитарного профилей

«Точка роста»

ПЛАН

мероприятий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Зарубинская средней общеобразовательной школа» в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя Центра; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Разработка и утверждение локального нормативного акта о создании Центра (на основании типовых положений) | сентябрь 2020 года | Директор |
| 3 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Зарубинская СОШ» в 2020 году | 1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Размещение на официальном сайте МКОУ «Зарубинская СОШ», баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | Ноябрь 2020 | Директор, руководитель Центра |
| 4 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Зарубинская СОШ», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», и «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3) обеспечение участия педагогического состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | 1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МКОУ «Зарубинская СОШ» – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Зарубинская СОШ»; 2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МКОУ «Зарубинская СОШ» – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров. 3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров | Август-декабрь 2020 года | Директор, руководитель Центра |
| 5 | Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году | 1. Организация и проведение мастер-классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования. 2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства | Сентябрь-декабрь 2020 | Директор, руководитель Центра |
| 6 | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Зарубинская СОШ» в 2020 году | 1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Август- декабрь 2020 года | Директор, руководитель Центра |
| 7 | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с индивидуальным дизайн-проектом (с учетом фирменного стиля «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ «Зарубинская СОШ», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным дизайн-проектом) | Июль- август 2020 | Директор |
| 8 | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ…», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Июнь-август 2020 года | Директор, заместитель директора по учебной деятельности, руководитель Центра |
| 9 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | 1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Зарубинская СОШ» | Июнь-август 2020 года | Директор, заместитель директора по учебной деятельности, руководитель Центра |
| 10 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МКОУ «Зарубинская СОШ»; 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Зарубинская СОШ» | Август 2020 года | Директор, заместитель директора по учебной деятельности, руководитель Центра |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Зарубинская СОШ» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Октябрь 2020 года | Директор, заместитель директора по учебной деятельности |
| 12 | Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с октября 2020 года) | Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с октября 2020 года) | октябрь 2020 года | Директор, бухгалтер |
| 13 | Утверждение штатного расписания МКОУ «Зарубинская СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с октября 2020 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МКОУ «Зарубинская СОШ» штатного расписания с октября 2020 года | октябрь 2020 | Директор, бухгалтер |
| 14 | Корректировка муниципального задания для МКОУ «Зарубинская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы. | октябрь 2019 | Директор, бухгалтер |
| 15 | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | 1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | октябрь 2020 года | Директор, руководитель Центра |
| 16 | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ «Зарубинская СОШ» в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1.Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МКОУ «Зарубинская СОШ» | октябрь 2020 | Директор, заместитель директора по учебной деятельности, руководитель Центра |
| 17 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам) | с октября 2020 и последующий учебный 2021 год | Директор, заместитель директора по учебной деятельности, руководитель Центра |
| 18 | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Зарубинская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 1.Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. 2.Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Зарубинская СОШ» | октябрь 2020 – 2021 год | Директор, заместитель директора по учебной деятельности, руководитель Центра |

УТВЕРЖДЕН

приказом  МОУ «Деевская СОШ»

от 14.05.2019 № 17-ОД

«О создании в 2019 году на базе

муниципального общеобразовательного

учреждения «Деевская средняя

общеобразовательная школа»

центра образования цифрового

и гуманитарного профилей

«Точка роста»

ПЛАН

учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п/п | Направление | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее | Размещение баннера с информацией о наборе учащихся в Центр (в том числе на сайте МОУ «Деевская СОШ»), презентация Центра для учащихся «Точка роста» - это наше будущее» | Сентябрь 2019 | Жолобов А.А., Завацкая А.М. |
| 2 | Учебно-воспитательное направление | Медиапрезентация в зоне коворкинга для всей аудитории учебного заведения «Проект как инструмент роста в образовательном процессе» | Сентябрь 2019 (на протяжении всего периода будет транслироваться на переменах, на сайте учреждения). | Бычкова А.А. |
| 3 | Внеурочная деятельность |  | Сентябрь-декабрь 2019 | Жолобов А.А., Завацкая А.М., Петрова М.М. |
|  | «Технология» | «Проектная деятельность в 5-11 классах» | Весь период | Дунаева Т.Н. |
|  | «Информатика» | «Проектная деятельность в 5-11 классах» | Весь период | Бычкова А.А. |
|  | «ОБЖ» | «Проектная деятельность в 5-11 классах» | Весь период | Госьков Д.М. |
|  | шахматы | Обучение учащихся 1-11 классов | Весь период | Госьков Д.М. |
| 4 | Социокультурные | Встреча в зоне коворкинга с профессиональным видеооператором. Основы работы с типовыми программами обработки видеоматериала, монтаж и рендирование материала. Квадрокроптер - основы работы и правильная эксплуатация. | Ноябрь 2019 года | Петрова М.М., Завацкая А.М. |